| 嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大 | 文件 |
| --- | --- |
| 有效投资专项行动领导小组办公室 |  |

嘉专项〔2016〕4号

全市1-8月供而未用土地消化利用专项行动

进展情况通报

根据《嘉兴市人民政府办公室关于继续深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2016]9号）的有关要求，现将截止8月31日，全市专项行动进展情况通报如下：

一、开工情况

  - 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为722个，涉及土地面积20334亩，其中已开工项目529个,涉及土地面积14620亩，项目开工率为73.27%，面积开工率为71.90%，较上个月分别提升了8个、10个百分点。

2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定开工时间有开工项目599个，涉及土地面积16579亩，实际开工项目475个，涉及土地面积10693亩，项目按期开工率为79.3%，面积按期开工率为64.5%，项目按期开工率较上个月分别提升了5个、面积按期开工率下降了2个百分点。另有提前开工项目54个，涉及土地面积3927亩。

二、竣工情况

1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为793个，涉及土地面积29825亩，其中已竣工项目418个，涉及土地面积12282亩，项目竣工率为52.71%，面积竣工率为41.18%，较上个月分别提升了6个、4个百分点。

2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定竣工时间有竣工项目497个，涉及土地面积22151亩，实际竣工项目418个，涉及土地面积12282亩，项目按期竣工率为55.33%，面积按期竣工率为44.48%，较上个月分别提升了4个百分点、3个百分点。另有提前竣工项目143个，涉及土地面积2430亩。

三、各地开竣工情况

1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市项目开工率较高的是海盐县和海宁市，分别为84.09%和80.72%；最低的是南湖区为54.67%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积开工率较高的是海盐县和嘉兴经济技术开发区（国际商务区），分别为86.05%和78.94%；最低的是南湖区为54.02%,全市有4个县（市、区）达到全市平均水平，分别是海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区）。二从按期开工情况看，全市项目按期开工率较高的是海盐县和嘉兴港区，分别为89.87%和85.71%，最低的是南湖区为55.88%,全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积按期开工率较高的是嘉兴港区和海盐县，分别为97.37%和88.12%，最低的是南湖区61.16%，全市有7个县（市、区）达到平均水平，分别是秀洲区、嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济开发区（国际商务区）和嘉兴港区。

2、竣工情况：一从总体竣工情况看，全市项目竣工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为79.79%和64.38%；最低的南湖区为22.11%,全市有4个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为平湖市、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为77.45%和58.98%；最低的为南湖区19.85%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。二从项目按期竣工情况看，全市项目按期竣工率较高的是平湖市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区），分别是79.66%和79.31%，最低的是南湖区为23.94%。全市有 6个县（市、区）项目按期竣工率达到平均水平，分别是嘉善县、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。全市项目面积按期竣工率较高的是嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和平湖市，分别是84.84%和80.24%，最低的是南湖区23.01%。全市有6个县（市、区）项目面积按期竣工率达到平均水平，分别是秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。

四、分用途开竣工情况

1、开工情况：列入考核开工项目中，工业项目274个、涉及土地面积9444亩，住宅项目136个、涉及土地面积3999亩，服务业项目111个、涉及土地面积1572亩，公共设施等项目201个、涉及土地面积5319亩。已开工工业项目201个、涉及土地面积6273亩，住宅项目110个、涉及土地面积3185亩，服务业项目70个、涉及土地面积985亩，公共设施等项目148个、涉及土地面积4177亩，项目数开工率分别为73.36%，80.88%，63.06%，73.63%；项目面积开工率分别为66.42%，79.64%， 62.66%，78.53%。

2、竣工情况：列入考核竣工项目中，工业项目275个、涉及土地面积11387亩，住宅项目187个、涉及土地面积9777亩，服务业项目126个、涉及土地面积3097亩，公共设施等项目205个、涉及土地面积5564亩。已竣工工业项目133个、涉及土地面积4301亩，住宅项目109个、涉及土地面积4622亩，服务业项目51个、涉及土地面积1005亩，公共设施等项目125个、涉及土地面积2354亩，项目数竣工率分别为48.36%，58.29%，40.48%，60.98%。项目面积竣工率分别为37.77%，47.27%，32.45%，42.31%。（详见附表）

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大

有效投资专项行动领导小组办公室 （代章）

2016年9月2日

| 1-8月专项行动项目开工完成情况汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 纳入考核的开工项目数 | 纳入考核项目中已开工数 | 项目数开工率 | 项目面积开工率 |
|  | 项目数 | 面积 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |  |
| 地区 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  |
|  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  | 项 目 数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |
| 南湖区 | 75 | 2514 | 13 | 349 | 11 | 577 | 5 | 259 | 46 | 1329 | 41 | 1358 | 10 | 142 | 9 | 371 | 2 | 139 | 20 | 706 | 54.67% | 54.02% |
| 秀洲区 | 34 | 832 | 17 | 482 | 4 | 142 | 6 | 81 | 7 | 127 | 23 | 580 | 11 | 305 | 4 | 142 | 1 | 6 | 7 | 127 | 67.65% | 69.71% |
| 嘉善县 | 136 | 3754 | 54 | 2367 | 11 | 260 | 12 | 109 | 59 | 1018 | 101 | 2586 | 32 | 1485 | 10 | 253 | 5 | 31 | 54 | 817 | 74.26% | 68.89% |
| 平湖市 | 130 | 2809 | 57 | 1573 | 46 | 883 | 5 | 22 | 22 | 331 | 85 | 1765 | 36 | 833 | 35 | 697 | 2 | 6 | 12 | 229 | 65.38% | 62.83% |
| 海盐县 | 88 | 3119 | 43 | 1167 | 15 | 622 | 13 | 406 | 17 | 924 | 74 | 2684 | 37 | 901 | 14 | 598 | 9 | 386 | 14 | 799 | 84.09% | 86.05% |
| 海宁市 | 83 | 2226 | 44 | 1401 | 7 | 304 | 16 | 263 | 16 | 258 | 67 | 1709 | 38 | 1114 | 4 | 194 | 10 | 165 | 15 | 236 | 80.72% | 76.77% |
| 桐乡市 | 134 | 3407 | 35 | 1378 | 31 | 461 | 49 | 399 | 19 | 1169 | 108 | 2659 | 30 | 949 | 24 | 326 | 38 | 233 | 16 | 1151 | 80.60% | 78.05% |
| 经开区 | 26 | 1339 | 7 | 519 | 9 | 697 | 4 | 29 | 6 | 94 | 18 | 1057 | 5 | 443 | 8 | 551 | 2 | 15 | 3 | 48 | 69.23% | 78.94% |
| 港 区 | 16 | 334 | 4 | 208 | 2 | 53 | 1 | 4 | 9 | 69 | 12 | 222 | 2 | 101 | 2 | 53 | 1 | 4 | 7 | 64 | 75.00% | 66.47% |
| 合 计 | 722 | 20334 | 274 | 9444 | 136 | 3999 | 111 | 1572 | 201 | 5319 | 529 | 14620 | 201 | 6273 | 110 | 3185 | 70 | 985 | 148 | 4177 | 73.27% | 71.90% |
|  | 注：统计时间截止至8月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8月专项行动项目竣工完成情况汇总表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 纳入考核的竣工项目数 |  | 纳入考核项目中已竣工数 | 项目数竣工率 | 项目面积竣工率 |
|  | 项目数 | 面积 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |  |
| 地区 |  |  | 工业用地 | 住宅 用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  |
|  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |
| 南湖区 | 95 | 5344 | 17 | 697 | 25 | 2723 | 16 | 418 | 37 | 1506 | 21 | 1061 | 3 | 87 | 5 | 321 | 3 | 41 | 10 | 612 | 22.11% | 19.85% |
| 秀洲区 | 63 | 2962 | 18 | 913 | 15 | 1298 | 9 | 451 | 21 | 300 | 29 | 1263 | 9 | 561 | 6 | 584 | 1 | 5 | 13 | 113 | 46.03% | 42.64% |
| 嘉善县 | 105 | 4174 | 59 | 1692 | 21 | 942 | 7 | 271 | 18 | 1269 | 46 | 1667 | 21 | 712 | 15 | 787 | 2 | 82 | 8 | 86 | 43.81% | 39.94% |
| 平湖市 | 94 | 1783 | 21 | 749 | 47 | 742 | 5 | 154 | 21 | 138 | 75 | 1381 | 12 | 581 | 44 | 697 | 0 | 0 | 19 | 103 | 79.79% | 77.45% |
| 海盐县 | 92 | 4260 | 38 | 2288 | 23 | 1448 | 12 | 163 | 19 | 361 | 37 | 974 | 18 | 384 | 7 | 524 | 4 | 30 | 8 | 36 | 40.22% | 22.86% |
| 海宁市 | 129 | 4859 | 45 | 2511 | 20 | 652 | 20 | 466 | 44 | 1230 | 80 | 2343 | 18 | 690 | 12 | 351 | 13 | 350 | 37 | 952 | 62.02% | 48.22% |
| 桐乡市 | 146 | 3264 | 60 | 1601 | 26 | 740 | 33 | 434 | 27 | 489 | 94 | 1925 | 43 | 997 | 14 | 339 | 15 | 219 | 22 | 370 | 64.38% | 58.98% |
| 经开区 | 48 | 2535 | 8 | 518 | 9 | 1217 | 20 | 637 | 11 | 163 | 23 | 1321 | 3 | 67 | 6 | 1019 | 10 | 212 | 4 | 23 | 47.92% | 52.11% |
| 港 区 | 21 | 644 | 9 | 418 | 1 | 15 | 4 | 103 | 7 | 108 | 13 | 347 | 6 | 222 | 0 | 0 | 3 | 66 | 4 | 59 | 61.90% | 53.88% |
| 合 计 | 793 | 29825 | 275 | 11387 | 187 | 9777 | 126 | 3097 | 205 | 5564 | 418 | 12282 | 133 | 4301 | 109 | 4622 | 51 | 1005 | 125 | 2354 | 52.71% | 41.18% |
| 注：统计时间截止至8月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 项目按期开工情况 | 项目按期竣工情况 | 项目数按期开工率 | 项目面积按期开工率 | 项目数按期竣工率 | 项目面积按期竣工率 |
|  | 约定本月底前需开工项目 | 其中已开工项目数 | 约定本月底前需竣工项目 | 其中已竣工项目数 |  |  |  |  |
| 地区 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前开工 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前竣工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |  |  |
| 南湖区 | 68 | 2191 | 41 | 1358 | 38 | 1340 | 3 | 18 | 71 | 4098 | 21 | 1061 | 17 | 943 | 4 | 118 | 55.88% | 61.16% | 23.94% | 23.01% |
| 秀洲区 | 28 | 695 | 23 | 580 | 22 | 515 | 1 | 65 | 31 | 2093 | 29 | 1263 | 13 | 947 | 16 | 316 | 78.57% | 74.10% | 41.94% | 45.25% |
| 嘉善县 | 109 | 2737 | 101 | 2586 | 93 | 2379 | 8 | 207 | 68 | 3548 | 46 | 1667 | 40 | 1480 | 6 | 187 | 85.32% | 86.92% | 58.82% | 41.71% |
| 平湖市 | 97 | 1925 | 85 | 1765 | 72 | 1373 | 13 | 392 | 59 | 1569 | 75 | 1381 | 47 | 1259 | 28 | 122 | 74.23% | 71.32% | 79.66% | 80.24% |
| 海盐县 | 79 | 2886 | 74 | 2684 | 71 | 2543 | 3 | 141 | 50 | 3090 | 37 | 974 | 18 | 737 | 19 | 237 | 89.87% | 88.12% | 36.00% | 23.85% |
| 海宁市 | 75 | 2009 | 67 | 1709 | 62 | 1527 | 5 | 182 | 74 | 3268 | 80 | 2343 | 43 | 1542 | 37 | 801 | 82.67% | 76.01% | 58.11% | 47.18% |
| 桐乡市 | 115 | 3169 | 108 | 2659 | 95 | 2497 | 13 | 162 | 97 | 2330 | 94 | 1925 | 62 | 1298 | 32 | 627 | 82.61% | 78.79% | 63.92% | 55.71% |
| 经开区 | 14 | 739 | 18 | 1057 | 10 | 559 | 8 | 498 | 29 | 1557 | 23 | 1321 | 23 | 1321 | 0 | 0 | 71.43% | 75.64% | 79.31% | 84.84% |
| 港 区 | 14 | 228 | 12 | 222 | 12 | 222 | 0 | 0 | 18 | 598 | 13 | 347 | 12 | 325 | 1 | 22 | 85.71% | 97.37% | 66.67% | 54.35% |
| 合 计 | 599 | 16579 | 529 | 14620 | 475 | 12955 | 54 | 1665 | 497 | 22151 | 418 | 12282 | 275 | 9852 | 143 | 2430 | 79.30% | 78.14% | 55.33% | 44.48% |
| 注：统计时间截止至8月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市政府办公室、市发展改革委、市经信委、市建委，李泉明副秘书长、柏卫东副秘书长。

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大

有效投资专项行动领导小组办公室            2016年9月2日印发